## Slide 1: Gespreksverslag OSR Sessie
28-9-2020

## Slide 2: Inhoud
Gespreksverslag
Acties
Informatiebronnen OSR

## Slide 3: Gespreksverslag
Onderwijs Service Register (OSR)
  Serviceregister voor scholen en ketenpartijen
  Schoolbestuur (BRIN 4) mandateert partijen op serviceniveau
  Partijen definiëren hun endpoints (services) op basis van mandaat
  Scholen hebben volledige inzicht in de voor hun gedefinieerde endpoints
  Ketenpartijen hebben volledig inzicht in ‘eigen’ mandaten
  Ketenpartijen hebben beperkt inzicht in mandaten van andere partijen
Beschikbare diensten OSR
  DUO
    Verzuim
    RIO
    Bron PO
  Eindtoets PO
  Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)
  Overstap Service Onderwijs (OSO)
(Nog) te realiseren
  Het linken van 2 partijen binnen één service
    Opvoeren van 2 partijen onder één service kan wel

## Slide 4: Gespreksverslag
Mandateren op BRIN 4 niveau is op een (te) hoog niveau
  Kans is groot dat er meerdere services van hetzelfde type zijn op BRIN 4 niveau
  Er wordt gewerkt aan een koppeling met RIO
    Vanuit SEM pilot is er de wens om te kunnen registeren op de combinatie van onderwijsaanbieder en onderwijslocatie (RIO)
    Het routeringskenmerk binnen OSR kan helpen om zaken beter te pinpointen > wordt ingericht door gemandateerde partij
Onderzoek toepasbaarheid SEM pilot op de volgende punten:
  Centraal registratiepunt (telefoonboek)
  Mandatering voor services Ecosysteem
  Transparante inzage school setups binnen Ecosysteem
Use Case SEM Pilot
  Kan ik als market place (A) inzicht krijgen op de setups van SIS (X) met learning application (Y)
Conclusie sessie:
Er zijn voldoende aanleidingen om de toepasbaarheid van OSR binnen de SEM pilot verder te onderzoeken
Vervolgstappen:
Goedkeuring Pilot fase SEM Board (2-10)
Informatie delen met work stream finance & admin
Vervolgafspraken plannen (eerst binnen pilot, daarna met OSR/Kennisnet)

## Slide 5: Acties
Gespreksverslag maken
  Marcel, 28-9-2020, DONE
Voorbeelden van mandaten en routeringskenmerken in portaal
  Don, 2-10-2020
Delen technische en functionele informatie
    Algemene introductie OSR voor partijen die nog niet betrokken zijn bij OSR
      Marjan, 2-10-2020
    Architectuurplaat (waar valt OSR) & andere technische documentatie
      Don, 2-10-2020
Vervolgsessie(s) plannen
  Marcel, TBD

## Slide 6: Beschikbare Informatie
Algemene informatie (scholen)
  https://www.kennisnet.nl/onderwijs-serviceregister/
Technische informatie (leveranciers)
  https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=OSR:Hoofdpagina
  API documentatie