## Slide 1: Executieplan SEM pilot
3-12-2020

## Slide 2: Inhoud
Stand van zaken
  Voortgang (december)
  Roadmap
  Werkhypotheses tijdens POC
  Doelen Proof of Concept
Opzet proof of concept
  Programmastructuur
  Bemensing
  Meetings
  Werkwijze ontwikkelperiode
  POC scenario’s
  Inrichting POC scenario’s
  Kaders

## Slide 3: Stand van zaken
Voortgang (december)
Roadmap
Validatie werkhypotheses tijdens POC
Doelen Proof Of Concept

## Slide 4: Voortgang (december)
Laatste bevestigingen op resources en deelname
  Beschikbare resources Iddink
  Deelname Thieme in de rol van Learning Application
Opstarten projectteam
  Start ontwikkelingen bij deelnemende SEM leden
  Werken aan backlog items pilot
    Aanpassingen API’s
    Onderzoek toepasbaarheid

## Slide 5: Roadmap
Fase | Periode | Afgerond
Proof Of Concept (fase 1) | Juni – Augustus | 
Executieplan plan + Goedkeuring SEM board | September – Oktober | 
POC scenario’s (opzet & staffing) + voorbereiding (kaders stellen) | November | 
Ontwikkelen API’s & Uitwerken backlog | December – Januari | 
Proof of Concept (fase 2): Koppelen & testen in acceptatieomgeving | Februari | 
Evaluatie Proof of Concept | Maart | 
Uitvoeren pilot | T.B.D. | 
Evaluatie pilot | T.B.D. | 

## Slide 6: Werkhypotheses tijdens POC
# | Doelen | Werkhypothese | Succescriteria | Scope POC
1 | Altijd meteen toegang | We elimineren de directe relatie tussen voorraden en foliocomponenten. Hierdoor verwachten we (near) real-time toegang te garanderen wanneer de gebruikersidentiteit bekend is. Dit maakt levering van folio en digitaal onafhankelijk van elkaar waardoor digitaal gebruik direct na bestelling kan plaatsvinden. | Testers van ketenpartners kunnen digitale leermiddelen gebruiken binnen 2 minuten van het plaatsen van een (test) bestelling. Na POC: Gebruikers bevestigen in gebruikersonderzoek dat dit een oplossing voor het probleem is. | Deels
2 | Dynamisch gebruik van lesmateriaal | Door werkhypothese altijd meteen toegang is het ook mogelijk om op ieder moment aanvullende bestellingen en leveringen te doen. Dat biedt flexibiliteit voor onderwijsinstellingen om gedurende het jaar aanvullende leermiddelen aan te schaffen en direct te gebruiken. | Testers van ketenpartners kunnen op elk moment lesmateriaal beschikbaar stellen op basis van de geboden catalogus. Testers van ketenpartners kunnen digitale leermiddelen gebruiken binnen 2 minuten van het plaatsen van een (test) bestelling. | Indicatief
3 | Eenvoudig te configureren | Doordat de services gestandaardiseerd zijn en documentatie beschikbaar is, kunnen scholen op elk moment verbinding maken met een nieuwe service of eenzelfde service van een andere partij. Dit maakt het transparant en eenvoudig om verbinding te maken met een service. | Het kost een tester niet meer dan 30 minuten om een nieuwe service van een nieuwe partij in te richten. Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat het ontwikkelen van services (API’s) goed en snel te realiseren is Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat de services (API’s) minder complex zijn dan de huidige standaarden Na POC: Gebruikers bevestigen in gebruikersonderzoek dat dit een oplossing voor het probleem is. | Ja
4 | Ondersteunend aan verschillende business modellen | De services zijn ontworpen om transacties te ondersteunen, maar zijn niet langer afhankelijk van betaling vooraf. Hierdoor kunnen andere business modellen gebruikt worden. | Ketenpartijen gebruiken eigen (bestaande en gewenste) businessmodellen binnen de scenario’s | Indicatief
5 | Laagdrempeligheid | Doordat de services gestandaardiseerd zijn en documentatie beschikbaar is, kunnen nieuwe toetreders eenvoudig diensten ontwikkelen of aansluiten op het ecosysteem. | Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat het ontwikkelen van services (API’s) goed en snel te realiseren is Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat de services (API’s) minder complex zijn dan de huidige standaarden | Ja

## Slide 7: Validatie werkhypotheses tijdens POC
# | Doelen | Werkhypothese | Succescriteria | Scope Pilot
6 | Vergroten van onderling vertrouwen en transparantie | Doordat informatie tussen systemen (near) real-time wordt uitgewisseld, creëren we transparantie in processen. Hierdoor is het eenvoudig om problemen te lokaliseren en op te lossen. | Na POC: Scholen hebben inzicht in het gebruik en beschikbaarheid van leermiddelen Ketenpartijen bevestigen dat zij beschikking hebben tot noodzakelijke actuele data (onder andere voor support doeleinden) | Deels
7 | Transparantie in interacties en geld-goederen stromen | Doordat informatie tussen systemen (near) real-time wordt uitgewisseld, creëren we transparantie in transacties voor zowel ketenpartijen als scholen. Hierdoor is een gesloten financiële stroom gegarandeerd. Een LA en Marktplaats staan in directe verbinding waardoor (financiële) transacties, entitlements en gebruik met elkaar worden uitgewisseld. | Ketenpartijen bevestigen dat zij volledige, juiste en tijdige informatie om een sluitende administratie te kunnen voeren Afhankelijk van implementatie tijdens POC: Ketenpartijen zijn in staat om in de pilot een sluitende administratie in te richten | Deels
8 | Minder afhankelijkheden centrale services | Door het koppelen van de vier rollen en delen van informatie is het gebruik van centrale voorzieningen in principe niet meer nodig. Dit zorgt er ook voor dat de structurele kosten voor het onderhoud van het ecosysteem lager kunnen zijn dan die voor de huidige keten. NB: partijen hebben de vrijheid gebruik te maken van centrale voorzieningen | Ketenpartijen stellen in de pilotscenario’s vast dat het nieuwe ecosysteem werkt zonder gebruik te maken van centrale voorzieningen | Ja
9 | Compliant en ondersteunend aan privacy & security vereisten | Het ecosysteem is ontworpen om data minimalisatie mogelijk te maken. Onderwijsinstellingen hebben controle over toegang en het recht data te delen, gebaseerd op rollen (doelbinding). | Vaststellen na afronding POC: Datastromen vallen binnen de kaders van de convenanten voor data en privacy Vaststellen na afronding POC: Gedeelde data valt binnen de kaders van het attributenbeleid | Deels
10 | Toekomstbestendige technologie | We maken gebruiken van moderne technische standaarden. Bovendien leent de architectuur zich tot continue doorontwikkeling. Hierdoor zijn we niet langer afhankelijk van een technische standaard. | Ketenpartijen stellen vast dat het nieuwe ecosysteem werkt met de moderne technologieën (zonder SAML/SOAP) Ketenpartijen evalueren de standaarden en architectuur op basis van moderniteit en adaptivteit, en bevestigen (kwalitatief) dat de gebruikte standaarden modern en toekomstbestendig zijn | Indicatief

## Slide 8: Doelen Proof of Concept
Fase | Doel | Periode | Werkhypotheses | Afgerond
Ontwikkelfase | Realisatie API’s | December – Januari | 3, 5, 8 | 
Ontwikkelfase | Uitwerken backlog items voor POC fase | December – Januari | 3, 6, 7 | 
Ontwikkelfase & POC | Toepasbaarheid RIO & OSR | December – Februari | 6 | 
Ontwikkelfase & POC | Betrekken publieke partijen | December – Februari | N.V.T. | 
Ontwikkelfase & POC | Betrekken keten partners | December – Februari | N.V.T. | 
POC fase | Koppelen API’s in acceptatieomgeving | Februari | 3, 8, 10 | 
POC fase | Testen werking ecosysteem in ACC | Februari | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 | 
Evaluatie | Compliancy check (dataconvenant, attributenbeleid, ROSA) | Maart | 9 | 
Evaluatie | Presenteren uitkomsten aan deelnemers, reviewers, publiek en scholen | Maart | N.V.T. | 
Evaluatie | Evaluatie + Vaststellen next steps | Maart | N.V.T. | 

## Slide 9: Opzet Proof Of Concept
Programmastructuur
Bemensing
Meetings
Werkwijze ontwikkelperiode
POC scenario’s
Inrichting POC scenario’s
Kaders

## Slide 10: Programmastructuur
SEM bestuur
Stuurgroep
Technische adviesraad
Project Team
POC 1
SIS/LMS: SomToday
MP: Iddink
LA: Noordhoff
POC 2
SIS/LMS: Magister
MP: TLN
LA: Noordhoff
POC 3
MP/LMS: TLN
SIS: SomToday
LA: Noordhoff
Pilot School
Pilot School
Pilot School

## Slide 11: Bemensing
Stuurgroep:
Voorzitter: Marchien van Doorn
Albert Jagt, Jannes Hessels, Willem Schaap, Ben Koers, Erik Dikkers, Clifton Cunningham, Elias Hassing, Marcel Untied
Projectteam:
Voorzitter: Marcel Untied
Deelnemers: Clifton Cunningham, Elias Hassing, Edwin Verwoerd, Erik Dikkers of Luke Hassing
Technische advies groep:
Voorzitter: Jannes Hessels
Deelnemers: Albert jagt, Clifton Cunningham, Edwin Persoon, Marcel Untied

## Slide 12: Meetings
Stuurgroep
2-3 wekelijks om algemene voortgang en issues (planning, scope) te bespreken
Technical Advisory Board
3 keer in de periode december - februari
Projectgroep
2 wekelijks om voortgang ontwikkelingen te bespreken
Voortgang & Demo
Tweede helft januari
Reviewers
Uitkomsten POC & Demo
Maart
Vier separate sessies?
  Deelnemers
  Reviewers
  Publiek (Edu-K)
  Scholen

## Slide 13: Werkwijze ontwikkelperiode
De verschillende deelnemers (developers) werken aan de ontwikkeling van de API’s en melden voortgang aan de pilot team lead(s)
Voortgang en ontwikkel issues worden (twee)wekelijks besproken in het projectteam
Backlog items worden uitgewerkt door projectteamleden
Technische issues worden voorgelegd aan Technical Advisory Board ter bespreking en validatie
Overige issues worden voorgelegd aan stuurgroep ter bespreking en validatie

## Slide 14: POC scenario’s
SomToday
Learning Material System
Iddink
Market Place
Noordhoff
Learning Application
SomToday
School
Information System
POC 1:
Somtoday: SIS & LMS
Iddink: MP
Thieme: LA
Magister
Learning Material System
TLN
Market Place
Thieme
Learning Application
Magister
School
Information System
POC 2:
Magister: SIS & LMS
TLN: MP
Noordhoff: LA
TLN
Learning Material System
TLN
Market Place
Noordhoff
Learning Application
SomToday School
Information System
POC 3:
Somtoday: SIS
TLN: MP &LMS
Noordhoff: LA

## Slide 15: Inrichting POC scenario’s – POC 1
Pilotteam:
Lead Pilot Team: Edwin Verwoerd
Developers: Jorim, Timo/Meile, [Iddink]
Vertegenwoordigers deelnemers: T.B.D.
Wie doet wat:
Somtoday (SIS): Implementeert SIS API
Iddink (MP): Implementeert Entitlement API, legt connectie met Somtoday (SIS), Noordhoff (LA)
Noordhoff (LA): Implementeert Catalogue API, legt connectie met Iddink (MP), Somtoday (SIS)
SomToday (LMS): Legt connectie met Iddink (MP), Noordhoff (LA), SomToday (SIS)
SomToday
Learning Material System
Iddink
Market Place
Noordhoff
Learning Application
SomToday
School
Information System
Voor het kunnen leggen van een connectie dient de subscribing service te worden geïmplementeerd

## Slide 16: Inrichting POC scenario’s – POC 2
Pilotteam:
Lead Pilot Team: Elias Hassing
Developers: [Thieme], Wilco, [Magister]
Vertegenwoordigers deelnemers: T.B.D.
Wie doet wat:
Magister (SIS): Implementeert SIS API
TLN (MP): Implementeert Entitlement API, legt connectie met Magister (SIS), Thieme (LA)
Thieme (LA): Implementeert Catalogue API, legt connectie met TLN (MP), Magister (SIS)
Magister(LMS): Legt connectie met TLN (MP), Thieme (LA), Magister (SIS)
Magister
Learning Material System
TLN
Market Place
Thieme
Learning Application
Magister
School
Information System
Voor het kunnen leggen van een connectie dient de subscribing service te worden geïmplementeerd

## Slide 17: Inrichting pilotscenario’s – POC 3
Pilotteam:
Lead Pilot Team: Erik Dikkers of Luke Niesink
Developers: Timo/Meile, Jorim, Wilco
Vertegenwoordigers deelnemers: T.B.D.
Wie doet wat:
SomToday (SIS): Implementeert SIS API
TLN (MP): Implementeert Entitlement API, legt connectie met SomToday (SIS), Noordhoff (LA)
Noordhoff (LA): Implementeert Catalogue API, legt connectie met TLN (MP), SomToday (SIS)
TLN (LMS): Legt connectie met TLN (MP), Noordhoff (LA), SomToday (SIS)
TLN
Learning Material System
TLN
Market Place
Noordhoff
Learning Application
SomToday
School
Information System
Voor het kunnen leggen van een connectie dient de subscribing service te worden geïmplementeerd

## Slide 18: Kaders pilot
Proof of Concept (fase 1) Github :
Geen gebruik van servicetegoeden in ecosysteem
Entitlements zijn toereikend voor valide en transparante transacties
Digitale licenties, combi’s en folio zijn in scope van ecosysteem
Het ecosysteem maakt het gebruik van meerdere businessmodellen (bestaand en nieuw) mogelijk
Creatie van LML is competitief en daarmee geen onderdeel van pilot

## Slide 19: Kaders pilot
Voorbereiding Github:
Gebruik van events en webhooks als architectuur voor de API’s
Toegang tot data is op basis van rol en na acceptatie door school
  Binnen techniek worden profielen gedefinieerd
Dataminimalisatie waar mogelijk
  Duplicatie van data als dit processen (zoals support) bevordert
Data vanuit de bron: deelnemers die API beschikbaar stellen zijn verantwoordelijk voor actuele en correcte data
Onderzoek naar toepasbaarheid OSR en RIO wordt voortgezet, maar is geen onderdeel van de implementatie tijdens pilot
Business model blijft onderdeel van entitlement API. Gebruik en toepassing wordt gevalideerd tijdens pilot
Aparte services voor toegang (market place) en voortgang en resultaten (Learning Material System)
  Nog te ontwerpen tijdens ontwikkelfase
Gebruikte identifiers tijdens pilot: ECK iD (user), EAN (product), Digidelivery ID (school), URL (market place)
ECK 2.3 catalog service (verplichte velden) dienen als basis voor catalogue API
Non happy flows (testscenario’s) worden vastgesteld tijdens ontwikkelfase
Check op data convenant, attributenbeleid, ROSA tijdens/na pilot

## Slide 20: Vragen