## Slide 1: Gespreksverslag RIO Sessie
24-9-2020

## Slide 2: Inhoud
Gespreksverslag
Acties
Achtergrondinformatie digitale keten

## Slide 3: Gespreksverslag
Linked Open Data (LOD)
  Informatie: https://lod.onderwijsregistratie.nl/
  Status
    MBO beschikbaar via Linked Open Data
    VO data beschikbaar, maar nog niet (volledig) via Open Data > Waarschijnlijk eerst openbaar aaanbesteden
    PO/HO volgen op een later moment
    Momenteel nog wat wensen qua performance
  API Key aanvragen bij Kadaster
    Aangeven wie en waarvoor?
  Eventueel Sparkle endpoint voor meer data (VO)
Organisaties uniek identificeren kan gerealiseerd worden door combinatie van Onderwijsaanbieder + Onderwijslocatie
  Dit is openbare data die voor iedereen toegankelijk is
  Hoe kunnen we vanuit SEM pilot waarden (voorbeeld: @Realm) toevoegen aan LOD/RIO?
    RIO data ophalen en vervolgens zelf data toevoegen
    Veld/waarde toe laten voegen aan RIO datamodel
      Verzoek indienen via projecten/overleggen (PO/VO/MBO) om draagvlak voor aanpassing te krijgen
Particuliere instellingen in RIO
  Alles met BRIN (lees gefinancierd) staat in RIO
  Niet bekostigde instellingen nog niet compleet (MBO)
    Wat is de termijn waarop dit wel het geval is (inschatting)?
Uitkomst/Conclusie: Er zijn voldoende aanknopingspunten om de toepasbaarheid van RIO binnen de SEM pilot verder te onderzoeken

## Slide 4: Acties
Gespreksverslag maken
  Marcel, 25-9-2020, DONE
Aanleveren documentatie (o.a. afsprakenset VO) digitale distributieketen
  Marcel, 25-9-2020, DONE
Input gespreksverslag gebruiken voor inhoudelijke terugkoppeling
  DUO, 2-10-2020
Aanleveren datamodel onderwijsaanbieder & Onderwijslocatie met achtergrondinformatie
  DUO, 2-10-2020
Controle of SEM pilot te maken krijgt met contexten
  Eerste inschatting : Lijkt niet het geval
  DUO, 2-10-2020
Vaststellen of er een endpoint is op LOD voor het uitvragen van combinatie onderwijsaanbieder + onderwijslocatie
  DUO, 2-10-2020
Sessie plannen (Erik, Edwin, Marcel) o.b.v. input DUO
  Marcel, 5-10-2020
Vervolgsessie plannen DUO - SEM pilot
  Marcel, T.B.D.

## Slide 5: Achtergrondinformatie digitale keten
Stichting SEM
  https://stichtingsem.org/default.aspx
Programma Start Schooljaar
  https://www.startschooljaarvo.nl/20202021
  https://www.startschooljaarmbo.nl/
  https://www.directetoegang.nl/
Afsprakenset
  https://static1.squarespace.com/static/582171d81b631bd084b24eef/t/5dcdcfa8b67aa26494d309e9/1573769131459/VO+190702+Edu-K+Afsprakenset+3.2+%283%29.pdf
ECK Distributie & Toegang (Techniek)
  https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/eck-distributie-en-toegang/eck-distributie-en-toegang-2-3/
  https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/fijndistributie/fde-set1-0/