## Slide 1: Board Pack – SEM Pilot
19-10-2020 v1.0 SEM BOARD

## Slide 2: Inhoud
SEM pilot
Opzet pilot
Werkhypothesen per doel
Toekomstperspectief
Voorbereiding en ontwikkeling
Uitvoering en bemensing
Besluiten bestuur
Bijlagen:
Doelen en voorgestelde oplossingen
Opzet, Structuur en Werkwijze
Pilotscenario’s
Backlog
Verwijzingen

## Slide 3: SEM pilot
Na het opstellen van een plan en ontwerpen van techniek en functionaliteit is het tijd om de veronderstelde voordelen voor onderwijsprofessionals en ketenpartijen te valideren met een technisch functionerende prototype in de vorm van een pilot in productie (beperkte setting)
Scope:
  Toegang en gebruik inclusief setup en transactie op basis van use cases 3.0 en 4.0 en samen met de gebruiker
    Startpunt pilot: beschikbare leermiddelenlijst met minimaal 1 artikel; eindpunt terugkoppeling resultaat en voortgangsgegevens
Out of scope:
  Creatie en delen van leermiddelenlijsten
  Aansluiting op backend processen valt buiten de scope van de pilot (= eigen verantwoordelijkheid ketenpartijen)
    Advies stuurgroep: Bepaal impact op backend en stel vooraf vast wat noodzakelijk is voor pilot in relatie tot (volledige) implementatie
Planning:
  Voorbereiding/ontwikkeling: november – december
  Uitvoering: januari – februari
Opzet:
  Verschillende pilotscenario’s waarin alle rollen zijn vertegenwoordigd
  Focus ligt op het gebruik en daarvoor benodigde processen met als voorwaarde het onderling delen van data
Governance:
  De pilot vindt plaats onder toezicht van de stuurgroep bestaand uit vertegenwoordigers van SEM leden
    Jannes Hessels (TLN) is inmiddels toegevoegd
Randvoorwaarde:
  Commitment op planning, structuur, capaciteit (bemensing) en werkwijze
Notes: Transactie: verschillende businessmodellen

## Slide 4: Opzet pilot
Een ketenpartij vult één of meerdere rollen afhankelijk van het scenario
  Elke partij zorgt voor het realiseren van de benodigde interfaces (stekkers & stopcontacten) op basis waarvan data kan worden uitgewisseld (zie oranje pijlen)
  In elk scenario worden de vier gedefinieerde rollen ingevuld
  De pilot bevat idealiter vijf scenario’s
  Randvoorwaarde is dat er voor elk scenario een pilotschool (minimaal één klas) deelneemt aan de pilot
LMS
Learning Material System
MP
Market Place
LA
Learning Application
SIS
School
Information System
De pilotscenario’s zijn gebaseerd op de huidige rol(len) van een ketenpartij. Partijen kunnen ervoor kiezen (in de toekomst) ook andere rollen te gaan vervullen

## Slide 5: Werkhypothesen per doel
# | Doelen | Werkhypothese | Succescriteria | Scope Pilot
1 | Altijd meteen toegang | We elimineren de directe relatie tussen voorraden en foliocomponenten. Hierdoor verwachten we (near) real-time toegang te garanderen wanneer de gebruikersidentiteit bekend is. Dit maakt levering van folio en digitaal onafhankelijk van elkaar waardoor digitaal gebruik direct na bestelling kan plaatsvinden. | Gebruikers kunnen digitale leermiddelen gebruiken binnen 2 minuten van het plaatsen van een (test) bestelling. Gebruikers bevestigen in gebruikersonderzoek dat dit een oplossing voor het probleem is. | Ja
2 | Dynamisch gebruik van lesmateriaal | Door werkhypothese altijd meteen toegang is het ook mogelijk om op ieder moment aanvullende bestellingen en leveringen te doen. Dat biedt flexibiliteit voor onderwijsinstellingen om gedurende het jaar aanvullende leermiddelen aan te schaffen en direct te gebruiken. | Gebruiker (leraar) kan op elk moment lesmateriaal beschikbaar stellen op basis van de geboden catalogus. Gebruikers kunnen digitale leermiddelen gebruiken binnen 2 minuten van het plaatsen van een (test) bestelling. | Indicatief
3 | Eenvoudig te configureren | Doordat de services gestandaardiseerd zijn en documentatie beschikbaar is, kunnen scholen op elk moment verbinding maken met een nieuwe service of eenzelfde service van een andere partij. Dit maakt het transparant en eenvoudig om verbinding te maken met een service. | Het kost een administrator niet meer dan 30 minuten om een nieuwe service van een nieuwe partij in te richten. Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat het ontwikkelen van services (API’s) goed en snel te realiseren is Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat de services (API’s) minder complex zijn dan de huidige standaarden Gebruikers bevestigen in gebruikersonderzoek dat dit een oplossing voor het probleem is. | Ja
4 | Ondersteunend aan verschillende business modellen | De services zijn ontworpen om transacties te ondersteunen, maar zijn niet langer afhankelijk van betaling vooraf. Hierdoor kunnen andere business modellen gebruikt worden. | Ketenpartijen gebruiken eigen (bestaande en gewenste) businessmodellen binnen de scenario’s | Indicatief
5 | Laagdrempeligheid | Doordat de services gestandaardiseerd zijn en documentatie beschikbaar is, kunnen nieuwe toetreders eenvoudig diensten ontwikkelen of aansluiten op het ecosysteem. | Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat het ontwikkelen van services (API’s) goed en snel te realiseren is Ketenpartijen bevestigen (kwalitatief) dat de services (API’s) minder complex zijn dan de huidige standaarden | Ja

## Slide 6: Werkhypothesen per doel
# | Doelen | Werkhypothese | Succescriteria | Scope Pilot
6 | Vergroten van onderling vertrouwen en transparantie | Doordat informatie tussen systemen (near) real-time wordt uitgewisseld, creëren we transparantie in processen. Hierdoor is het eenvoudig om problemen te lokaliseren en op te lossen. | Scholen hebben inzicht in het gebruik en beschikbaarheid van leermiddelen Ketenpartijen bevestigen dat zij beschikking hebben tot noodzakelijke actuele data (onder andere voor support doeleinden) | Indicatief
7 | Transparantie in interacties en geld-goederen stromen | Doordat informatie tussen systemen (near) real-time wordt uitgewisseld, creëren we transparantie in transacties voor zowel ketenpartijen als scholen. Hierdoor is een gesloten financiële stroom gegarandeerd. Een LA en Marktplaats staan in directe verbinding waardoor (financiële) transacties, entitlements en gebruik met elkaar worden uitgewisseld. | Ketenpartijen bevestigen dat zij volledige, juiste en tijdige informatie om een sluitende administratie te kunnen voeren Ketenpartijen zijn in staat om in de pilot een sluitende administratie in te richten | Ja
8 | Minder afhankelijkheden centrale services | Door het koppelen van de vier rollen en delen van informatie is het gebruik van centrale voorzieningen in principe niet meer nodig. Dit zorgt er ook voor dat de structurele kosten voor het onderhoud van het ecosysteem lager kunnen zijn dan die voor de huidige keten. NB: partijen hebben de vrijheid gebruik te maken van centrale voorzieningen | Ketenpartijen stellen in de pilotscenario’s vast dat het nieuwe ecosysteem werkt zonder gebruik te maken van centrale voorzieningen | Ja
9 | Compliant en ondersteunend aan privacy & security vereisten | Het ecosysteem is ontworpen om data minimalisatie mogelijk te maken. Onderwijsinstellingen hebben controle over toegang en het recht data te delen, gebaseerd op rollen (doelbinding). | Datastromen vallen binnen de kaders van de convenanten voor data en privacy Gedeelde data valt binnen de kaders van het attributenbeleid | Ja
10 | Toekomstbestendige technologie | We maken gebruiken van moderne technische standaarden. Bovendien leent de architectuur zich tot continue doorontwikkeling. Hierdoor zijn we niet langer afhankelijk van een technische standaard. | Ketenpartijen stellen vast dat het nieuwe ecosysteem werkt met de moderne technologieën (zonder SAML/SOAP) Ketenpartijen evalueren de standaarden en architectuur op basis van moderniteit en adaptivteit, en bevestigen (kwalitatief) dat de gebruikte standaarden modern en toekomstbestendig zijn | Indicatief

## Slide 7: Toekomstperspectief
Het ontwerp van de pilot ligt in lijn met omdenken (Edu-K)
Altijd direct toegang tot leermiddelen (als het businessmodel het toelaat)
Ondersteunt bestaande en nieuwe businessmodellen
Gebruik is leidend en simpel (administratie is volgend)
Vertrouwen op basis van actuele gebruiksdata (onder regie van gebruiker)
Onafhankelijk van centrale voorzieningen door het delen van data onderling
Techniek in de keten is toekomstbestendig, laagdrempelig, open, veilig en maakt gebruik van standaarden
Doel van de pilot is vaststellen dat het ecosysteem deze opties faciliteert

## Slide 8: Voorbereiding en ontwikkeling
Periode: November – December
Het projectteam en de technische adviesgroep werken aan de openstaande backlog punten en stellen vooraf samen het kader van de pilot vast
De pilotteams zijn verantwoordelijk voor het implementeren van de benodigde services en het betrekken van pilotscholen
  Elke partij dient de generieke onderdelen (o.a. webhooks en events) van de architectuur toe te passen
  Op basis van de rol binnen een scenario dienen één of meerdere services te worden ontwikkeld
    Market Place
      Publishing service Entitlement API
      Subscribing services SIS API en Catalogue API
    School Information System (SIS) - LAS
      Publishing service SIS API
    Learning Application (LA) – Uitgever
      Publishing service Catalogue API
      Subscribing service Entitlement API en SIS API
    Learning Management System (LMS) - Portaal
      Subscribing services voor SIS API, Entitlement API, Catalogue API
  Na het realiseren van de services dienen de partijen op elkaar aan te sluiten op basis van de rol in één of meerdere scenario’s
Ketenpartijen dienen hun eigen inschatting te maken van de doorloop-/ontwikkeltijd o.b.v. de beschreven architectuur
Doel: Voor de kerst services/koppelingen gereed in een werkende
technische referentie-/testomgeving,
zodat we in januari kunnen starten
met de uitvoering van de pilot in productie

## Slide 9: Uitvoering en bemensing
Periode: Januari - Februari
Het projectteam en de technische adviesgroep begeleiden de pilotteams tijdens de uitvoering van de pilotscenario’s
De pilotteams zijn verantwoordelijk voor het valideren van de werkhypotheses door in samenwerking met de pilotschool de scenario’s in te richten (setups) en uit te voeren
Bemensing vanuit deelnemende ketenpartners voor het maken van koppelingen (excl. backoffice):
Ontwikkelaar
  Voorbereiding/ontwikkeling: 0,8 FTE (acht weken)
  Uitvoering : 0,4 FTE (acht weken)
Lead Pilotteam
  Voorbereiding: 0,2 FTE (acht weken)
  Uitvoering: 0,4 FTE (acht weken)
Vertegenwoordiger rol (MP, LA, LMS, SIS) pilotteam
  Voorbereiding: Ad Hoc
  Uitvoering: 0,2 FTE (acht weken)
Specialisten (informatieanalisten, controller, UX, etc.)
  Voorbereiding en uitvoering: op afroep beschikbaar
Voorbereiding/Ontwikkeling:
November – December
Uitvoering:
Januari – Februari

## Slide 10: Besluiten bestuur
Geeft voorgaande voldoende comfort en duidelijkheid om de pilot uit te voeren?
Kunnen de bestuursleden zich committeren aan de gevraagde resources, voorgestelde planning en rol in de verschillende pilotscenario’s?
Zie Verwijzingen voor additionele achtergrondinformatie

## Slide 11: Vragen

## Slide 12: Bijlagen:
Doelen en voorgestelde oplossingen
Opzet, Structuur en Werkwijze
Pilotscenario’s
Backlog
Verwijzingen

## Slide 13: Doelen & voorgestelde oplossingen

## Slide 14: Doelen en voorgestelde oplossingen (1/2)
# | Doelen | Knelpunt | Voorgestelde oplossing | Voordelen voor
1 | Altijd meteen toegang | In het huidige system is toegang in de meeste gevallen afhankelijk van betalingen vooraf In het geval van combi producten, het beschikbaar zijn van het folio materiaal | Het meteen toegang geven aan gebruikers wordt gegarandeerd doordat het bestelde recht op gebruik op het hoogst mogelijk niveau wordt doorgegeven aan anderen Data over het recht op gebruik wordt door Marketplace direct gedeeld met de aangesloten partijen (zoals een LMS, LA) zodat recht op gebruik altijd in alle systemen bekend is Er is geen directe relatie meer met voorraden en de beschikbaarheid van de foliocomponent in combi producten | Student, docent, Schoolbestuur, LMC, MP, LA
2 | Dynamisch gebruik van lesmateriaal | In het huidige systeem worden materialen eens per jaar vooraf aangeschaft Aanschaf is gebaseerd op een LML Scholen zijn altijd afhankelijk van specifieke partijen in het ecosysteem | Het lesmateriaal kan vooraf worden bestelt op basis van de LML, maar er kan ook uit een breder aanbod worden gekozen Leraren kunnen gedurende het lesjaar lesmateriaal voorschrijven waar direct gebruik van kan worden gemaakt. Dat kan voor een hele groep en/of op individueel niveau Scholen kunnen tegelijkertijd verschillende marktplaatsen, LMS’en of LA’s gebruiken | Student, docent, LMC, Schoolbestuur
3 | Eenvoudig te configureren | Scholen zijn niet in control doordat de keten ondoorzichtig is en data via tussenschakels worden getransporteerd | Het configureren van verbindingen tussen MP, SIS, LMS en LA moet net zo gemakkelijk zijn als bijvoorbeeld het configureren van Office 365 accounts IT administratie kan hierdoor zelf (indien gewenst) de configuratie doen zonder het inhuren van externe hulp Scholen zijn altijd in control door de toegenomen eenvoud en transparantie | IT Administratie (Scholen), LMC, SIS
4 | Ondersteunend aan verschillende business modellen | Het huidige system ondersteunt alleen op transactie gebaseerde businessmodellen | Het ecosysteem ondersteunt business modellen zoals vooraf betalen, abonnementen, achteraf betalen, vrij beschikbare content & proefperiodes | LA, MP, Schoolbestuur
5 | Laagdrempeligheid | Het huidige systeem is te complex voor eventuele nieuwe ketenpartners om toe te treden | Het nieuwe ecosysteem kent een lagere toetredingsdrempel voor nieuwe partners door de lagere complexiteit en publiek beschikbare standaarden & afspraken Minder services die herleidbaar zijn naar de rol(len) van de ketenpartner Technische oplossing is goed gedocumenteerd | LMS, MP, LA

## Slide 15: Doelen en voorgestelde oplossingen (2/2)
# | Doelen | Knelpunt | Voorgestelde oplossing | Voordelen voor
6 | Vergroten van onderling vertrouwen en transparantie | Actuele informatie beperkt beschikbaar Ondoorzichtige processen Wantrouwen tussen de ketenpartners | Scholen en de aangesloten partners hebben altijd actuele informatie Informatie wordt direct gedeeld op basis van vooraf gedefinieerde gebeurtenissen Support is makkelijker op basis van de aanwezige informatie | MP. LA, Schoolbestuur
7 | Transparantie in interacties en geld-goederen stromen | De huidige keten is te weinig transparant waardoor meningsverschillen ontstaan tussen partners bijvoorbeeld over het aantal verkochte licenties | Gebruik is leidend maar een gesloten financiële stroom gegarandeerd Marktplaats creëert entitlements (recht op gebruik) bij leerapplicaties Entitlements worden gedeeld met betrokken partijen en zijn de basis voor (financiële) transacties | LMC, LMS, MP, LA, School bestuur
8 | Minder afhankelijkheden centrale services | Sterke afhankelijkheid van centrale services (Edu iX) and Lika’s | Beperkte afhankelijkheid van centrale services door open gebruik van dezelfde brondata Verbindingen worden direct gelegd tussen de partners in een ecosysteem (decentrale services) | SIS, LMS, IT Administratie (School)
9 | Compliant en ondersteunend aan privacy & security vereisten | Hoewel pogingen worden gedaan om te komen tot dataminimalisatie, is dat lastig in de huidige keten door de mate van complexiteit | Het ecosysteem is ontworpen om data minimalisatie mogelijk te maken Transacties vinden plaats op basis van identifiers voor producten, scholen, gebruikers en marktplaatsen School (IT administratie) heeft controle over toegang en heeft het recht data te delen Data delen is gebaseerd op rollen (doelbinding) Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld na aanvullende authenticatie | Allen
10 | Toekomstbestendige technologie | De huidige gebruikte technische standaarden bevinden zich aan het einde van hun levenscyclus zoals SAML en SOAP | De technische standaarden zijn gebaseerd op moderne en volwassen standaarden zoals events, webhooks en Oauth Het ontwerp maakt het mogelijk om standaarden te vervangen wanneer er een beter alternatief beschikbaar komt | Allen
Terug naar introductie SEM Pilot

## Slide 16: Opzet, Structuur en Werkwijze
Planning pilot
Programma Structuur
Bemensing
Werkwijze Pilot Teams

## Slide 17: Planning pilot
PVT
GO/NO GO Pilot
Oktober
Realiseren services in diverse scenario’s
November
Referentie/test omgeving gereed
December
Pilot uitvoeren op productie
Januari - Februari
Evaluatie
Maart
SEM bestuur
Voortgang
November
SEM bestuur Pilot besluit
26/10
SEM bestuur
Voortgang
December
SEM bestuur
Uitkomsten Pilot
Februari
Voorbereiding
Uitvoering
SEM bestuur
Next Step
Maart
Terug naar introductie SEM Pilot
Terug naar Besluiten Bestuur

## Slide 18: Programma Structuur
SEM bestuur
Stuurgroep
Technische adviesraad
Project Team
Pilot Team
Compleet Ecosysteem 1
Pilot Team
Compleet Ecosysteem 2
Pilot Team
Geïntegreerde LA/MP
Pilot Team
Geïntegreerde SIS/LMS
Pilot Team
Minimum configuratie
Pilot School
Pilot School
Pilot School
Pilot School
Pilot School
Terug naar introductie SEM Pilot

## Slide 19: Bemensing (1/2)
Stuurgroep:
Albert Jagt, Marchien van Doorn, Jannes Hessels, Willem Schaap, Ben Koers, Erik Dikkers, Clifton Cunningham, Elias Hassing, Marcel Untied
Projectteam:
Lead Project Team (0,2 FTE): Marcel Untied
Lead Technisch advies: Clifton Cunningham
Leads Pilot Teams
Technische advies groep:
Lead Technisch advies: Clifton Cunningham
Technisch expert (0,2 FTE):
Ontwikkelaars pilot teams

## Slide 20: Bemensing (2/2)
5 pilot teams:
Lead pilot team
  Voorbereiding - 0,2 FTE (november – december)
  Pilot fase - 0,4 FTE (januari – februari)
  Toegewijd team lid
  Komen bij voorkeur vanuit diverse rollen (uitgever/ELO distributeur/LMS)
Developer
  Voorbereiding - 0,8 FTE (november – december)
  Pilot fase - 0,4 FTE (januari – februari)
Vertegenwoordigers
  Voorbereiding – Ad Hoc (november – december)
  Pilot fase – 0,2 FTE (januari – februari)
  Alle rollen (SIS, LMS, MP, LA) vertegenwoordigd
  Kunnen deel uitmaken van verschillende pilot teams
  Vertegenwoordigers vanuit verschillende partijen
Terug naar introductie SEM Pilot
Terug naar Voorbereiding en Ontwikkeling
Terug naar Besluiten Bestuur

## Slide 21: Werkwijze pilot teams
Elk pilot team heeft als doel om een van de scenario’s te valideren (zie Programma Structuur)
Het werk van elk team scenario bestaat grofweg uit:
  Het implementeren van de gedefinieerde services per rol (afhankelijk van scenario)
  Het verbinden en testen van services noodzakelijk voor use cases Sales Agent delivers purchased products (3.0) en User accesses delivered products (4.0)
  Het implementeren van deze services in een bruikbare front-end
  Het testen van de use cases binnen een school
Hoewel het doel is dat de services en front-end werken, kan hiervoor een testapplicatie gebruikt worden
Integreren in bestaande applicaties is nog niet noodzakelijk
Pilot Teams zijn verantwoordelijk voor het maken van werkafspraken zoals standups
De teamlead zorgt voor afstemming met de pilot school
Voor inhoudelijke afstemming is er 2 keer per week een Heartbeat (15 of 30 minuten) met de Leads van de Pilot teams
Omdat de benodigde services hoofdzakelijk hetzelfde zijn heeft het de voorkeur om in de eerste week met alle teams user stories te definiëren zodat implementatie zo generiek mogelijk is en zo min mogelijk tijd kost
Teams zijn verantwoordelijk voor verdere refinement en ontwikkeling voor specifieke scenarios
De Leads Pilot Teams rapporteren voortgang in het Project Team
Terug naar introductie SEM Pilot

## Slide 22: Pilotscenario’s
Compleet ecosysteem 1
Compleet ecosysteem 2
Geïntegreerde MP/LA
Geïntegreerde SIS/LMS
Minimale configuratie

## Slide 23: 1. Compleet Ecosysteem 1
Elke rol wordt vervuld door een andere ketenpartij
  Magister (SIS): implementeert SIS API
  It’s Learning (LMS): legt connectie met TLN (MP), Malmberg (LA), Magister (SIS)
  TLN (MP): implementeert entitlement API en legt connectie met Magister (SIS) en Malmberg (LA)
  Malmberg (LA): implementeert catalogue API en legt connectie met TLN (MP) en Magister (SIS)
It’s Learning
Learning Material System
TLN
Market Place
Malmberg
Learning Application
Magister
School
Information System
Terug naar sheet Opzet pilot
Namen zijn fictief als voorbeeld

## Slide 24: 2. Compleet Ecosysteem 2
Elke rol wordt vervuld door een andere ketenpartij
  SomToday (SIS): implementeert SIS API
  It’s Learning (LMS): legt connectie met Iddink (MP), Noordhoff (LA), SomToday (SIS)
  Iddink (MP): implementeert entitlement API en legt connectie met SomToday (SIS) en Noordhoff (LA)
  Noordhoff (LA): implementeert catalogue API en legt connectie met Iddink (MP) en SomToday (SIS)
It’s Learning
Learning Material System
Iddink
Market Place
Noordhoff
Learning Application
SomToday
School
Information System
Terug naar sheet Opzet pilot
Namen zijn fictief als voorbeeld

## Slide 25: 3. Geïntegreerde MP/LA
Market Place & Learning Application rol wordt vervuld door één ketenpartij
  SomToday (SIS): implementeert SIS API
  Cloudwise (LMS): legt connectie met Thieme (MP), Thieme (LA), SomToday (SIS)
  Thieme (MP): implementeert entitlement API en legt connectie met SomToday (SIS) en Thieme (LA)
  Thieme (LA): implementeert catalogue API en legt connectie met Thieme (MP) en SomToday (SIS)
Cloudwise
Learning Material System
Thieme
Market Place
Thieme
Learning Application
SomToday
School
Information System
Terug naar sheet Opzet pilot
Namen zijn fictief als voorbeeld

## Slide 26: 4. Geïntegreerde SIS/LMS
SIS & LMS rol worden vervuld door één ketenpartij
  Magister (SIS): implementeert SIS API
  Magister(LMS): legt connectie met OsingadeJong (MP), BOOM (LA), Magister (SIS)
  OsingadeJong (MP): implementeert entitlement API en legt connectie met Magister (SIS) en BOOM (LA)
  BOOM (LA): implementeert catalogue API en legt connectie met OsingadeJong (MP) en Magister (SIS)
Magister
Learning Material System
OsingadeJong
Market Place
BOOM
Learning Application
Magister
School
Information System
Terug naar sheet Opzet pilot
Namen zijn fictief als voorbeeld

## Slide 27: 5. Minimale Configuratie
SIS & LMS rol worden vervuld door één ketenpartij en Market Place & Learning Application rol wordt vervuld door één ketenpartij
  Somtoday (SIS): implementeert SIS API
  Somtoday (LMS): legt connectie met Blink (MP), Blink (LA), Somtoday (SIS)
  Blink (MP): implementeert entitlement API en legt connectie met Somtoday (SIS) en Blink (LA)
  Blink (LA): implementeert catalogue API en legt connectie met Blink (MP) en SomToday (SIS)
SomToday
Learning Material System
Blink
Market Place
Blink
Learning Application
SomToday
School
Information System
Terug naar sheet Opzet pilot
Terug naar Besluiten Bestuur
Namen zijn fictief als voorbeeld

## Slide 28: Backlog
Voorbereiding
Overig

## Slide 29: Backlog voorbereiding
Technisch en functioneel
  Must Haves - Randvoorwaardelijk (voor start ontwikkeling)
    Setup scenario’s
    Entitlements -> te nemen beslissingen cq te beschrijven
      Businessmodellen in API?
      Waarom dupliceren van data?
      Groepen structuur beschikbaar voor alle partners?
      Status als aparte service?
      Eigenaarschap van data
    Catalogus
      Gebaseerd op ECK 2.3 Catalog service
      Docenten licenties
  Should Haves – Op te pakken na start ontwikkeling
    Retourenflows
      Veranderingen in LML
      Veranderingen van vak of cursus in SIS/LMS
    Non happy flows
      (Nog) niet geregistreerde studenten/leerlingen (0e jaars)
    Toegang, Voortgang, Resultaten monitor
  Resultaten questionnaire
    Evalueren en resultaten delen
  Privacy en Security
    Toepasbaarheid dataconvenant
Documentatie
  Implementatie richtlijnen
    Rollen en verantwoordelijkheden
    Beschrijving services
  Documentatie voor scholen
    Hand outs set ups
  Betrokkenheid
    Publieke partijen
    Pilot scholen
Technische referentie-/testomgeving
  Realisatie API’s door ketenpartijen
    Publishing services
    Subscribing services
  Koppelen API’s in acceptatieomgevingen

## Slide 30: Backlog overig
Communicatie en Support
  Communicatie over de pilot
    Communicatie over set up
    Updates en nieuwsbrieven
Identifiers
  Identificatie van scholen
    Registratie Instellingen en opleidingen (RIO) – DUO
    Onderwijs Service Register (OSR) – Kennisnet
Out of scope
    Use case 1.0 creeren LML
    Use case 2.0 bevestigen order
    Use case 5.0 additionele aankopen
    Non ECK
Terug naar Voorbereiding en Ontwikkeling

## Slide 31: Verwijzingen

## Slide 32: Verwijzingen
Functioneel & Financieel Administratief
  Moving from a Chain to an Ecosystem
    Use Cases
  Proposed Decisions
    Gerelateerde Issues
  Overige projectdocumentatie
Techniek
  API's & Architectuur
Terug naar Besluiten Bestuur

## Slide 33: Oude sheets

## Slide 34: Aanleiding nieuw ecosysteem
Tijdens heidagen van de voorganger van stichting SEM, stichting Beter Digitaal Leren (sBDL) in 2019 zijn een aantal knelpunten in de bestaande keten vastgesteld:
De keten is opgebouwd vanuit de folio-logistiek. Administratieve processen zijn leidend in plaats van het gebruik.
Er is een grote afhankelijkheid tussen ketenpartijen, terwijl er een grote vrijblijvendheid is m.b.t. afspraken en standaarden.
De keten is te complex voor de eindgebruiker. Het is onduidelijk voor de klant hoe te bestellen, toegang te verkrijgen, het leermiddel te gebruiken of wie om hulp te vragen bij problemen.
sBDL, Versnelling vereenvoudiging leermiddelenketen, Verslag heidagen

## Slide 35: Validatie ecosysteem door uitvoeren pilot
Op basis van de heidagen is in het voorjaar van 2020 het document Moving from a Chain to an Ecosystem opgesteld. Dit document bevat de blauwdruk van het nieuwe ecosysteem en is gebaseerd op de uitgangspunten van het programma omdenken
  Gebruik van leermiddelen staat centraal
  Standaarden zijn laagdrempelig, open en de norm
  Eenvoud voor de gebruiker is altijd het uitgangspunt
  Processen in de keten zijn gescheiden
  Gebruiksdata wordt met elkaar gedeeld (onder regie van leerling/student en/of school)
  Gebruikers hebben meerdere opties/keuzes
In de zomer van 2020 is een proof of concept uitgevoerd met als uitkomst dat betrokkenen hebben bevestigd dat het nieuwe ecosysteem kan bijdragen aan de uitgangspunten van omdenken en de daaraan gerelateerde voordelen, maar dat meer voorbereiding en empirisch bewijs nodig is
Het voorstel is om dit empirisch bewijs te gaan leveren door middel van het uitvoeren van een pilot. Waarbij deelnemende ketenpartijen met pilotscholen de werking van het nieuwe ecosysteem gaan valideren

## Slide 36: Scope & Commitment
Scope van de pilot is op de use cases Sales Agent delivers purchased products (3.0) en User accesses delivered products (4.0) uit het document Move from a Chain to an Ecosystem
  De creatie en het delen van leermiddelenlijsten (Use Cases 1.0 en 2.0) zijn daarmee out of scope voor de pilot net als de use case voor het bestellen van additioneel leermateriaal (5.0)
  De verschillende setup use cases zijn wel in scope
Commitment van deelnemende ketenpartijen voor het leveren van resources, techniek (API’s) en pilotscholen binnen de (voorgestelde) pilotscenario’s en planning
  Voor de validatie van de werkhypotheses is het belangrijk dat de API’s worden geïmplementeerd, zodat dat noodzakelijke data uitgewisseld kan worden en elke partij zijn rol kan vervullen
  Aansluiting op backend processen is wenselijk, maar niet noodzakelijk en valt buiten de scope en verantwoordelijkheid van de pilot (lees: eigen verantwoordelijkheid ketenpartijen)
  Inschattingen qua doorloop-/ontwikkeltijd van API’s zijn moeilijk af te geven. Dit is afhankelijk van gebruikte techniek, beschikbare capaciteit en aanwezige ervaring bij de verschillende ketenpartijen

## Slide 37: Voorbereiding
Pilot plan (oktober)
Ter voorbereiding van de pilot is een gedetailleerd plan opgesteld. Dit plan bevat:
Deliverables pilot voor het valideren van de hypotheses
Geprioriteerde backlog
  Bestuurlijk
  Techniek
  Functioneel
Opzet & werkwijze pilot teams (zie bijlage Opzet, Structuur en Werkwijze)
Voorbereiding (november)
Op basis van het pilot plan wordt gestart met de voorbereiding van de pilot met als belangrijkste onderdelen:
Realisatie API’s: Catalogus, Entitlement en SIS door ketenpartijen
Setups
Retourflow
Resultaten-/voortgang flow
Referentie/testomgeving (december)
Doel is om voor de kerst één werkende testomgeving te realiseren (elke partij levert zijn services op in zijn acceptatieomgeving) wat dient als technische referentieomgeving (o.a. voor koppelvlakken valideren) voor alle deelnemende ketenpartijen. In deze omgeving wordt gewerkt met fictieve schooldata en is niet te gebruiken voor validatie van de werkhypotheses

## Slide 38: Werkhypotheses SEM pilot
Om vast te stellen of de SEM pilot het gewenste resultaat geeft zijn onderstaande werkhypotheses opgesteld:
Bewijzen dat (near) real-time toegang gegarandeerd is als de gebruikersidentiteit bekend is
Gebruikers bij onderwijsinstellingen en ketenpartijen ervaren het instellen van connecties als makkelijk en snel
De veronderstelde voordelen voor onderwijsprofessionals en leerlingen/studenten worden bevestigd in een gebruikersonderzoek (tijdens pilot)
Ketenpartijen bevestigen dat het ontwikkelen van services (API’s) goed en snel te realiseren is en minder complex dan de huidige standaarden
Het ecosysteem is niet afhankelijk van centrale voorzieningen
Input Elias